## 版本测试结论报告
识途V1.2.0版本测试结论报告
项目名称 | 识途 | 测试版本 | V1.2.0
测试周期 | 2020/07/15-2020/07/19
版本类型 | □临时版本 □ 普通版本 ■ 发布版本
测试结论 | 通过
版本需求点 | 1、变更应用icon、应用名称 2、新增添加位置至收藏夹功能 3、新增收藏夹功能 4、用户体验优化
测试策略 | 策略点 |  | 执行情况 | 备注
| 接口验证 |  | 通过
| 功能测试 |  | 通过
| 稳定性测试 |  | 通过
| 兼容性测试 |  | 通过
| 回归测试 |  | 通过
版本遗留问题 | D |  | 0 | 共1个
| C |  | 0
| B |  | 1
| A |  | 0
| S |  | 0
版本bug总数 | 11个

## 遗留问题清单
序号 | 概要 | 优先级 | 原因与解决方案
1 | 应用处于后台60s后被系统杀死进程，提醒功能失效 | B | oppo手表系统的省电策略，不允许应用置于后台超过60s，该问题暂时无法解决

## buglist
序号 | 概要 | 优先级 | 状态
1 | 应用处于后台60s后被系统杀死进程，提醒功能失效 | B | 待解决
2 | 收藏夹中提醒位置被清空后，收藏夹应自动回收 | B | 已完成
3 | 添加提醒位置页面标题错误，不该是添加目标位置，而是添加提醒位置。目标对应收藏夹，提醒位置对应单个地点 | D | 已完成
4 | 待提醒位置达到最大5个，最后一条item被操作按钮遮挡，无法展示。且第一条item与收藏按钮重叠，UI异常 | C | 已完成
5 | 路径是：首页->添加地点->收藏->进入收藏夹->进入单个收藏夹的提醒位置列表->逐条删除提醒位置后，页面未回到初始空页面，而是提示“待提醒位置1个”，实际已经没有位置信息 | A | 已完成
6 | 语音新建收藏夹时，无法识别 | A | 已完成
7 | 清空首页的待提醒位置后，点击启动按钮无响应，但点击收藏夹按钮，缺回到了空页面。预期结果时，清空所有位置后，（收藏夹也为空，立即回到空页面；收藏夹非空，启动按钮置灰） | B | 已完成
8 | 添加超过5个位置提醒时，建议将提示语改为“最多可添加5个位置” | D | 已完成
9 | 收藏夹命名弹框文案，建议修改为“选择收藏夹”，底部新建文案，建议修改为“+新建收藏夹” | D | 已完成
10 | 收藏夹列表空页面提示，应是“收藏夹列表为空”，不是收藏列表为空。需统一名词 | D | 已完成
11 | 收藏成功后，未清空待提醒位置列表，导致右上角收藏按钮状态一直是选中态，位置数量也是错的，而且还导致部分收藏夹中位置数量为空 | A | 已完成